## Шаблон диаграммы Ганта
I ПЭП
[5 empty] | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт
Задача | Дата начала | Дата завершения | Исполнитель | Статус | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29
Этап 0 - Ведение проекта
Получение задания | 2024-09-23 | 2024-09-28 | Команда (все) | Сделано
Распределение задач | 2024-09-30 | 2024-10-05 | Максим | Сделано
I. Разрабокта диаграммы Ганта | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Денис | Сделано
II. Разработка инструкции по проведению инспекции | 2024-10-28 | 2024-11-02 | Команда (все) | Открыто
III. Разработка множества состояний задач | 2024-11-04 | 2024-11-16 | Команда (все) | Открыто
IV. Разработка рекламной презентации | 2024-11-18 | 2024-11-23 | Юлия | Открыто
V.Разработка требований к проекту | 2024-10-07 | 2024-11-02 | Юлия | Открыто
VI. Разработка архитектуры проекта | 2024-11-04 | 2024-11-16 | Команда (все) | Открыто
VII. Разработка программы измерений проекта | 2024-11-11 | 2024-11-23 | Денис | Открыто
VIII. Разработка перечня задач проекта (code issue list) | 2024-11-18 | 2024-11-30 | Максим | Открыто
Этап 1 - Разработка токинизатора | 2024-10-07 | 2024-11-02 | Команда (все) | В процессе
Написание токинизатора | 2024-10-07 | 2024-10-12 | Максим | Сделано
Изучение теории | 2024-10-07 | 2024-10-09 | Максим | Сделано
Написание тестов | 2024-10-09 | 2024-10-12 | Денис | Сделано
Исправление багов | 2024-10-10 | 2024-10-12 | Максим | Сделано
Подготовка документации | 2024-10-23 | 2024-11-02 | Юлия | Открыто
Этап 2 - Разработка графического интерфейса | 2024-10-14 | 2024-11-30 | Денис | Открыто
Изучение теории | 2024-10-14 | 2024-10-21 | Денис | Сделано
Составление проекта GUI | 2024-10-24 | 2024-11-02 | Денис | Открыто
Согласование проекта GUI | 2024-11-04 | 2024-11-06 | Команда (все) | Открыто
Реализация GUI | 2024-11-11 | 2024-11-23 | Денис | Открыто
Тестирование GUI | 2024-11-25 | 2024-11-30 | Юлия | Открыто
Этап 3 - Разработка лексического анализатора | 2024-11-04 | 2024-11-23 | Команда (все) | Открыто
Написание лекцисеского анализатора | 2024-11-04 | 2024-11-09 | Максим | Открыто
Изучение теории | 2024-11-04 | 2024-11-07 | Максим | Открыто
Написание тестов | 2024-11-07 | 2024-11-09 | Денис | Открыто
Исправление багов | 2024-11-08 | 2024-11-09 | Максим | Открыто
Подготовка документации | 2024-11-11 | 2024-11-23 | Юлия | Открыто
Этап 4 - Разработка семантического анализатора | 2024-11-11 | 2024-11-30 | Команда (все) | Открыто
Написание семантического анализатора | 2024-11-11 | 2024-11-16 | Максим | Открыто
Изучение теории | 2024-11-11 | 2024-11-14 | Максим | Открыто
Написание тестов | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Денис | Открыто
Исправление багов | 2024-11-15 | 2024-11-16 | Максим | Открыто
Подготовка документации | 2024-11-18 | 2024-11-30 | Юлия | Открыто

## Исполнители и статусы
Ваш список исполнителей | Ваш список статусов
Денис | Открыто
Максим | В процессе
Юлия | Закрыто
Команда (все) | Сделано
Note on A2: Верховцов Денис Олегович: Верховцов Денис Олегович
Note on A3: Верховцов Денис Олегович: Омельченко Максим Александрович
Note on A4: Верховцов Денис Олегович: Коринецкая Юлия Владимировна